TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH

BỘ MÔN THI CÔNG VÀ QLXD

HƯỚNG DẪN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Họ và tên sinh viên:

Mã số sinh viên:

Lớp:

Giảng viên hướng dẫn:

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2026

Yêu cầu trình bày chung của thuyết minh:

- Đồ án cần trình bày thống nhất về font chữ, cỡ chữ, giãn dòng, căn lề, đánh số trang, đánh số chương mục, bảng biểu và hình vẽ.

- Các trang của thuyết minh phải được đánh số thứ tự

- Các tiêu đề chương, mục và tiểu mục nên được định dạng bằng Heading trong Word để thống nhất bố cục và tạo mục lục tự động. Mục lục cần có dấu chấm dẫn, số trang căn đều và hiển thị đúng các cấp mục cần thiết.

- Mỗi chương mới phải bắt đầu ở trang mới. Khi in hai mặt, chương mới nên bắt đầu ở trang lẻ để nằm ở mặt trên của tờ giấy khi in.

- Bảng biểu và hình vẽ cần được đánh số theo chương, có tên rõ ràng. Tên bảng đặt phía trên bảng, tên hình đặt phía dưới hình. Header của bảng cần được tô đậm để phân biệt với nội dung. Hình ảnh và bản vẽ phải rõ, đúng nội dung đang trình bày.

- Các công thức tính toán cần trình bày rõ ràng, có giải thích đầy đủ ý nghĩa biến, đại lượng và đơn vị. Khi sử dụng hệ số, thông số vật liệu, tiêu chuẩn hoặc định mức, cần nêu rõ cơ sở lựa chọn.

MỤC LỤC

Mục lục phải thể hiện rõ cấu trúc phân cấp của đồ án, giúp người đọc nhận biết được mối quan hệ giữa chương, mục, tiểu mục và các nội dung chi tiết. Khi soạn thảo trên Word, nên sử dụng các cấp Heading để tạo mục lục tự động, vì Word cho phép tùy chỉnh số cấp hiển thị, căn số trang, kiểu dấu dẫn và định dạng từng cấp mục lục.

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Danh mục bảng biểu được trình bày thành một mục riêng sau phần Mục lục. Tiêu đề viết in hoa toàn bộ, căn giữa, định dạng nổi bật và thống nhất với các danh mục khác trong đồ án.

Danh mục bảng biểu phải liệt kê đầy đủ tất cả các bảng được sử dụng trong nội dung đồ án. Mỗi bảng trong phần nội dung phải có tên bảng và số thứ tự rõ ràng. Số bảng nên được đánh theo chương.

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Danh mục hình ảnh được trình bày thành một mục riêng sau phần danh mục bảng biểu. Tiêu đề viết in hoa toàn bộ, căn giữa, định dạng nổi bật và thống nhất với các danh mục khác trong đồ án. Tương tự như Danh mục bảng biểu, Danh mục hình ảnh phải liệt kê đầy đủ tất cả các hình được sử dụng trong nội dung đồ án. Mỗi hình trong phần nội dung phải có tên hình và số thứ tự rõ ràng. Số hình nên được đánh theo chương.

# CHƯƠNG 1. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Sinh viên trình bày các nhóm văn bản pháp lý sau:

- Văn bản pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng

- Luật Xây dựng và các luật sửa đổi, bổ sung.

- Các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng.

- Văn bản về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

- Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Các thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Văn bản về định mức xây dựng

- Các thông tư công bố định mức dự toán xây dựng.

- Các định mức chuyên ngành (nếu có).

- Văn bản về đơn giá nhân công xây dựng

- Quyết định công bố đơn giá nhân công của địa phương.

- Văn bản hướng dẫn xác định chi phí nhân công xây dựng.

- Văn bản về giá ca máy và thiết bị thi công

- Quyết định công bố giá ca máy của địa phương.

- Thông tư hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công.

- Văn bản về giá vật liệu xây dựng

- Công bố giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng.

- Báo giá của nhà cung cấp (khi được phép sử dụng).

- Hồ sơ thiết kế làm căn cứ lập dự toán

- Bản vẽ kiến trúc.

- Bản vẽ kết cấu.

- Bản vẽ điện, nước và các hệ thống kỹ thuật khác.

- Thuyết minh thiết kế.

- Các tài liệu kỹ thuật liên quan

- Chỉ dẫn kỹ thuật.

- Tiêu chuẩn áp dụng.

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình.

# CHƯƠNG 2. BẢNG CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG

Sinh viên thực hiện bóc tách khối lượng các công tác xây dựng dựa trên hồ sơ thiết kế được giao. Việc bóc tách phải tuân thủ trình tự thi công thực tế của công trình nhằm đảm bảo tính logic, đầy đủ và thuận tiện cho quá trình kiểm tra, đối chiếu.

Các công tác xây dựng cần được sắp xếp theo trình tự từ phần ngầm đến phần thân và phần mái.

Thông thường, trình tự bóc tách gồm: công tác đất, móng, kết cấu phần ngầm, kết cấu phần thân, kết cấu phần mái, xây, trát, lát, ốp, sơn và các công tác hoàn thiện khác.

Đối với các công trình có nhiều hạng mục, sinh viên cần bóc tách và tổng hợp khối lượng riêng cho từng hạng mục công trình.

Toàn bộ quá trình tính toán khối lượng phải được trình bày chi tiết trong Phụ lục Bóc tách khối lượng. Các công tác có liên quan đến cốt thép phải thể hiện đầy đủ khối lượng thép theo từng chủng loại, đường kính và vị trí sử dụng. Phụ lục này là cơ sở để kiểm tra tính chính xác của khối lượng được sử dụng trong dự toán.

Sau khi xác định khối lượng, sinh viên tiến hành tra mã hiệu công tác theo hệ thống định mức xây dựng hiện hành. Mỗi công tác phải được gắn đúng mã hiệu tương ứng với nội dung công việc, điều kiện thi công và đơn vị tính quy định.

Kết quả cuối cùng được tổng hợp và trình bày trong Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng. Bảng này bao gồm các thông tin chính như: ký hiệu bản vẽ, mã hiệu công tác, danh mục công tác, đơn vị tính, khối lượng, đơn giá và thành tiền. Đây là cơ sở để lập các bảng tổng hợp vật liệu, nhân công, máy thi công và dự toán hạng mục ở các chương tiếp theo.

Bảng 1 trình bày kết quả tính toán chi tiết khối lượng công tác xây dựng.

Bảng 1. Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng

| STT | Ký hiệu bản vẽ | Mã hiệu công tác | Danh mục công tác | Đơn vị | Khối lượng toàn bộ | Đơn giá (đồng) |  |  | Thành tiền (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy thi công | Vật liệu | Nhân công | Máy thi công |
| 1 |  | AF.11110 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | m3 | 12.0000 | 921,034 | 268,595 | 55,239 | 11,052,408 | 3,223,140 | 662,868 |
| 2 |  | AK.11310 | Lợp mái ngói 75 v/m2, chiều cao ≤4 m, XM PCB40 | 100m2 | 20.0000 | 50,111,790 | 4,279,455 | 9,519 | 1,002,235,800 | 85,589,100 | 190,380 |

# CHƯƠNG 3. HAO PHÍ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

Sau khi hoàn thành công tác bóc tách khối lượng và xác định mã hiệu công tác, sinh viên tiến hành tra cứu định mức xây dựng để xác định hao phí vật liệu, nhân công và máy thi công cho từng công tác xây dựng.

Hao phí vật liệu là lượng vật liệu cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác theo quy định của định mức xây dựng. Hao phí nhân công là số ngày công lao động cần thiết để thực hiện một đơn vị công tác. Hao phí máy thi công là số ca máy cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc tương ứng.

Sinh viên cần tra cứu đầy đủ thành phần hao phí của từng mã hiệu công tác từ hệ thống định mức xây dựng hiện hành. Trường hợp công tác có nhiều loại vật liệu, nhân công hoặc máy thi công tham gia thì phải liệt kê đầy đủ từng thành phần hao phí theo định mức quy định.

Kết quả tra cứu định mức được trình bày theo từng mã hiệu công tác, bao gồm tên công tác, đơn vị tính và các thành phần hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công tương ứng. Đây là cơ sở để tổng hợp nhu cầu vật liệu, nhân công và máy thi công cho toàn bộ công trình trong các chương tiếp theo.

Các bảng hao phí cần được trình bày rõ ràng, thống nhất và bảo đảm khả năng kiểm tra, đối chiếu với định mức xây dựng được sử dụng trong đồ án.

Bảng 2 trình bày hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công cho các công tác xây dựng.

Bảng 2. Hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công

| STT | Mã hiệu | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Mức hao phí |  |  | Khối lượng hao phí |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy thi công | Vật liệu | Nhân công | Máy thi công |
| 1 | AF.11110 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | m3 | 12.0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V02470 | - Xi măng PCB30 | kg |  | 197.8250 |  |  | 2,373.9000 |  |  |
|  | V00112 | - Cát vàng | m3 |  | 0.5730 |  |  | 6.8757 |  |  |
|  | V05209 | - Đá 4x6 | m3 |  | 0.9287 |  |  | 11.1438 |  |  |
|  | V00494 | - Nước | lít |  | 166.0500 |  |  | 1,992.6000 |  |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N0028 | - Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 1.0700 |  |  | 12.8400 |  |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M112.1101 | - Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất: 1,0 kW | ca |  |  |  | 0.0890 |  |  | 1.0680 |
|  | M104.0102 | - Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít | ca |  |  |  | 0.0950 |  |  | 1.1400 |
| 2 | AK.11310 | Lợp mái ngói 75 v/m2, chiều cao ≤4 m, XM PCB40 | 100m2 | 20.0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V05182 | - Gạch chỉ 6,5x10,5x22cm | viên |  | 62.0000 |  |  | 1,240.0000 |  |  |
|  | V08770 | - Xi măng PCB40 | kg |  | 60.7200 |  |  | 1,214.4000 |  |  |
|  | V85971 | - Cát mịn ML=1,5÷2,0 | m3 |  | 0.2737 |  |  | 5.4740 |  |  |
|  | V00494 | - Nước | lít |  | 63.2500 |  |  | 1,265.0000 |  |  |
|  | V00774 | - Đinh 6cm | kg |  | 7.0000 |  |  | 140.0000 |  |  |
|  | V08521 | - Litô | m3 |  | 0.7500 |  |  | 15.0000 |  |  |
|  | V13467 | - Ngói 75 viên/m2 | viên |  | 7,725.0000 |  |  | 154,500.0000 |  |  |
|  | V00484 | - Ngói bò | viên |  | 27.0000 |  |  | 540.0000 |  |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N0015 | - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 15.5900 |  |  | 311.8000 |  |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M104.0202 | - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít | ca |  |  |  | 0.0320 |  |  | 0.6400 |

# CHƯƠNG 4. BẢNG TỔNG HỢP VẬT LIỆU

Sau khi xác định hao phí vật liệu cho từng công tác xây dựng, sinh viên tiến hành tổng hợp nhu cầu vật liệu cho toàn bộ hạng mục hoặc công trình. Việc tổng hợp nhằm xác định tổng khối lượng của từng loại vật liệu cần sử dụng, làm cơ sở tính toán chi phí vật liệu trong dự toán xây dựng.

Các loại vật liệu giống nhau xuất hiện ở nhiều công tác khác nhau phải được cộng gộp để xác định tổng nhu cầu sử dụng. Sinh viên cần kiểm tra sự thống nhất về tên vật liệu, quy cách, đơn vị tính và mã vật tư trước khi thực hiện tổng hợp nhằm tránh trùng lặp hoặc sai lệch khối lượng.

Đối với mỗi loại vật liệu, sinh viên cần xác định nguồn thông tin giá vật liệu được sử dụng trong đồ án. Giá vật liệu có thể được tham khảo từ công bố giá vật liệu xây dựng của địa phương, báo giá của nhà cung cấp hoặc các nguồn thông tin hợp pháp khác theo hướng dẫn của giảng viên. Toàn bộ tài liệu chứng minh giá vật liệu phải được trình bày trong phần Phụ lục Giá vật tư.

Kết quả được trình bày trong Bảng tổng hợp vật liệu, bao gồm các thông tin chính như: mã hiệu vật tư, tên vật tư, đơn vị tính, nguồn mua, tổng khối lượng, giá hiện tại và thành tiền. Tổng chi phí vật liệu của hạng mục được xác định bằng tổng thành tiền của tất cả các loại vật liệu trong bảng tổng hợp.

Bảng 3 trình bày tổng hợp chi phí vật liệu của hạng mục công trình.

Bảng 3. Tổng hợp vật liệu

|  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị: đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã hiệu | Tên vật tư | Đơn vị | Nguồn mua | Khối lượng | Đơn giá vật tư | Thành tiền |
| 1 | V85971 | Cát mịn ML=1,5÷2,0 | m3 |  | 5.4740 | 250,000 | 1,368,500 |  |
| 2 | V00112 | Cát vàng | m3 |  | 6.8757 | 300,000 | 2,062,710 |  |
| 3 | V05209 | Đá 4x6 | m3 |  | 11.1438 | 440,000 | 4,903,272 |  |
| 4 | V00774 | Đinh 6cm | kg |  | 140.0000 | 20,000 | 2,800,000 |  |
| 5 | V05182 | Gạch chỉ 6,5x10,5x22cm | viên |  | 1,240.0000 | 850 | 1,054,000 |  |
| 6 | V08521 | Litô | m3 |  | 15.0000 | 5,000,000 | 75,000,000 |  |
| 7 | V13467 | Ngói 75 viên/m2 | viên |  | 154,500.0000 | 5,868 | 906,606,000 |  |
| 8 | V00484 | Ngói bò | viên |  | 540.0000 | 24,636 | 13,303,440 |  |
| 9 | V00494 | Nước | lít |  | 3,257.6000 | 10 | 32,576 |  |
| 10 | V02470 | Xi măng PCB30 | kg |  | 2,373.9000 | 1,713 | 4,066,491 |  |
| 11 | V08770 | Xi măng PCB40 | kg |  | 1,214.4000 | 1,722 | 2,091,197 |  |
|  |  | Tổng vật liệu: |  |  |  |  | 1,013,288,186 |  |

# CHƯƠNG 5. BẢNG TỔNG HỢP MÁY THI CÔNG

Sau khi xác định hao phí máy thi công cho từng công tác xây dựng, sinh viên tiến hành tổng hợp nhu cầu sử dụng máy thi công cho toàn bộ hạng mục hoặc công trình. Việc tổng hợp này nhằm xác định tổng số ca máy cần thiết và chi phí máy thi công phục vụ công tác lập dự toán.

Các loại máy thi công giống nhau được sử dụng trong nhiều công tác khác nhau cần được cộng gộp để xác định tổng số ca máy sử dụng. Sinh viên cần kiểm tra mã hiệu máy, tên máy, công suất, dung tích hoặc các thông số kỹ thuật liên quan trước khi thực hiện tổng hợp nhằm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.

Đơn giá ca máy được xác định theo các văn bản hướng dẫn hiện hành, công bố giá ca máy của địa phương hoặc các tài liệu tham khảo được giảng viên chấp thuận. Trường hợp sử dụng nguồn giá khác với công bố địa phương, sinh viên cần trình bày rõ nguồn dữ liệu và căn cứ áp dụng.

Kết quả được trình bày trong Bảng tổng hợp máy thi công, bao gồm các thông tin chính như: mã hiệu máy, tên máy thi công, đơn vị tính, tổng số ca máy, giá hiện tại và thành tiền. Tổng chi phí máy thi công của hạng mục được xác định bằng tổng thành tiền của tất cả các loại máy thi công trong bảng tổng hợp. Kết quả được trình bày ở Bảng 4.

Bảng 4. Tổng hợp máy thi công

| Đơn vị: đồng |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã hiệu | Tên máy | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá ca máy | Thành tiền |
| 1 | M112.1101 | Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất: 1,0 kW | ca | 1.0680 | 276,048 | 294,819 |
| 2 | M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít | ca | 1.1400 | 322,849 | 368,048 |
| 3 | M104.0202 | Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít | ca | 0.6400 | 297,477 | 190,385 |
|  |  | Cộng Máy: |  |  |  | 853,252 |

# CHƯƠNG 6. TỔNG HỢP DỰ TOÁN HẠNG MỤC

Sau khi hoàn thành các bảng tổng hợp vật liệu, nhân công và máy thi công, sinh viên tiến hành lập Bảng tổng hợp dự toán hạng mục. Bảng này nhằm xác định tổng chi phí xây dựng của hạng mục công trình theo các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chi phí trực tiếp được xác định từ ba thành phần chính gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí máy thi công. Giá trị của các khoản mục này được tổng hợp từ các bảng tính đã lập ở các chương trước. Tổng chi phí trực tiếp là cơ sở để tính toán các khoản chi phí tiếp theo trong dự toán.

Trên cơ sở chi phí trực tiếp, sinh viên tiếp tục xác định các khoản chi phí gián tiếp theo quy định hiện hành, bao gồm chi phí chung, chi phí cho công tác đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường (nếu áp dụng), chi phí cho một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế và các khoản chi phí khác theo hướng dẫn của giảng viên. Các tỷ lệ áp dụng phải được trích dẫn rõ căn cứ pháp lý sử dụng trong đồ án.

Sau khi xác định chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp, sinh viên tính thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành. Kết quả cuối cùng được tổng hợp trong Bảng tổng hợp dự toán hạng mục, thể hiện đầy đủ nội dung chi phí, cách tính, giá trị và ký hiệu tương ứng. Đây là kết quả cuối cùng của quá trình lập dự toán xây dựng cho hạng mục công trình được giao. Kết quả trình bày ở Bảng 5.

Bảng 5. Tổng hợp dự toán hạng mục

|  |  | Đơn vị tính: đồng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | NỘI DUNG CHI PHÍ | CÁCH TÍNH | GIÁ TRỊ | KÝ HIỆU |
| I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP |  |  |  |
| 1 | Chi phí vật liệu | VLHT | 1,013,288,186 | VL |
|  | - Đơn giá vật liệu | Theo bảng tổng hợp vật liệu | 1,013,288,186 | VLHT |
| 2 | Chi phí nhân công | NCHT | 88,812,235 | NC |
|  | - Đơn giá nhân công | Theo bảng tổng hợp nhân công | 88,812,235 | NCHT |
| 3 | Chi phí máy thi công | MHT | 853,252 | M |
|  | - Đơn giá máy thi công | Theo bảng tổng hợp máy thi công | 853,252 | MHT |
|  | Chi phí trực tiếp | VL + NC + M | 1,102,953,673 | T |
| II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP |  |  |  |
| 1 | Chi phí chung | T x 7,3% | 80,515,618 | C |
| 2 | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | T x 1,1% | 12,132,490 | LT |
| 3 | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế | T x 2,5% | 27,573,842 | TT |
|  | Chi phí gián tiếp | C + LT + TT | 120,221,950 | GT |
| III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | (T + GT) x 5,5% | 67,274,659 | TL |
|  | Chi phí xây dựng trước thuế | T + GT + TL | 1,290,450,282 | G |
| IV | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | G x 8% | 103,236,023 | GTGT |
|  | Chi phí xây dựng sau thuế | G + GTGT | 1,393,686,305 | Gxd |
|  | Tổng cộng | Gxd | 1,393,686,305 |  |
|  | Làm tròn |  | 1,393,686,000 |  |

# PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG

Phụ lục bóc tách khối lượng là tài liệu giải trình chi tiết quá trình xác định khối lượng các công tác xây dựng được sử dụng trong dự toán. Đây là căn cứ để kiểm tra tính chính xác, tính đầy đủ và tính hợp lý của các khối lượng đã tổng hợp trong Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng.

Sinh viên phải trình bày đầy đủ quá trình tính toán khối lượng cho từng công tác dựa trên hồ sơ thiết kế được giao. Việc bóc tách cần tuân thủ trình tự thi công thực tế của công trình, từ phần ngầm đến phần thân, phần mái và các công tác hoàn thiện. Đối với các công trình có nhiều hạng mục, khối lượng cần được bóc tách riêng cho từng hạng mục trước khi tổng hợp.

Mỗi công tác cần thể hiện rõ căn cứ tính toán, công thức xác định khối lượng, kích thước lấy từ bản vẽ và kết quả tính toán cuối cùng. Sinh viên cần ghi rõ số hiệu bản vẽ, ký hiệu cấu kiện hoặc vị trí công việc tương ứng để thuận tiện cho việc kiểm tra và đối chiếu.

Đối với công tác cốt thép, phải thực hiện thống kê chi tiết theo từng cấu kiện, chủng loại thép và đường kính thép sử dụng. Bảng thống kê thép cần thể hiện đầy đủ số lượng, chiều dài, khối lượng đơn vị và tổng khối lượng của từng loại thép. Toàn bộ khối lượng cốt thép sử dụng trong công trình phải được trình bày trong phụ lục này.

Các bảng tính toán trong phụ lục cần được trình bày rõ ràng, khoa học và dễ kiểm tra. Kết quả khối lượng cuối cùng trong phụ lục phải thống nhất với số liệu được sử dụng trong Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng của đồ án.

# PHỤ LỤC ĐƠN GIÁ VẬT TƯ

Phụ lục đơn giá vật tư là tài liệu tổng hợp các nguồn thông tin về giá vật liệu, nhân công và máy thi công được sử dụng trong quá trình lập dự toán. Phụ lục này nhằm chứng minh cơ sở xác định đơn giá và đảm bảo tính minh bạch của các số liệu sử dụng trong đồ án.

Sinh viên cần thu thập và trình bày các tài liệu liên quan đến giá vật tư tại thời điểm lập dự toán. Nguồn thông tin có thể bao gồm công bố giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng địa phương, báo giá của nhà cung cấp, công bố giá ca máy, đơn giá nhân công xây dựng hoặc các nguồn dữ liệu hợp pháp khác được giảng viên chấp thuận.

Đối với vật liệu xây dựng, sinh viên cần lưu trữ đầy đủ các tài liệu thể hiện tên vật liệu, quy cách, đơn vị tính, đơn giá, thời điểm công bố và đơn vị cung cấp thông tin. Trường hợp sử dụng báo giá từ doanh nghiệp cung ứng vật tư, cần ghi rõ tên đơn vị cung cấp và thời gian báo giá.

Đối với nhân công và máy thi công, sinh viên cần trình bày các văn bản, quyết định hoặc công bố giá được sử dụng làm căn cứ xác định đơn giá trong dự toán. Các văn bản này phải phù hợp với địa điểm xây dựng và thời điểm lập dự toán của công trình.

Toàn bộ tài liệu trong phụ lục cần được sắp xếp khoa học, đánh số thứ tự rõ ràng và thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu. Các đơn giá sử dụng trong đồ án phải thống nhất với các số liệu được trình bày trong các bảng tổng hợp vật liệu, nhân công, máy thi công và dự toán hạng mục.