1/4

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA XÂY DỰNG

BỘ MÔN THI CÔNG VÀ QLXD

HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2025 -2026

Môn: ĐA TỔ CHỨC & QL THI CÔNG

Mã môn học: PCOM415119

-----------------------

YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

TỔ CHỨC & QUẢN LÝ THI CÔNG

I. Đề bài

Sinh viên thực hiện thiết kế tổ chức & quản lý thi công công trình dân dụng, công nghiệp hoặc các công trình đặc biệt khác dựa trên các bản vẽ kiến trúc, kết cấu công trình có sẵn dưới sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn (GVHD).

II. Yêu cầu thực hiện

Chương 1.  Nghiên cứu, phân tích số liệu đề bài

1.1.  Số liệu tổng quan công trình: Tên công trình, địa chỉ, số tầng, diện tích sàn, tổng diện tích xây dựng, chiều cao công trình, ...

1.2.  Các bản vẽ thể hiện công trình: mặt cắt, mặt bằng, mặt đứng, phối cảnh (nếu có).

1.3.  Mặt bằng thể hiện vị trí công trình (trên google map).

Chương 2. Tổ chức thi công

2.1 Tổ chức nhân sự công trường

a.  Sơ đồ tổ chức nhân sự công trường

b.  Mối quan hệ công việc giữa công trường với công ty và các bên liên quan.

c.  Giải thích vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong sơ đồ tổ chức.

2.2 Mô tả trình tự thi công

a.  Giai đoạn chuẩn bị

b. Giai đoạn thi công phần ngầm

c. Giai đoạn thi công phần thân, mái

d. Giai đoạn thi công phần hoàn thiện

2.3.  Phân đợt, phân đoạn công trình

Chương 3. Lập tiến độ

3.1 Lập bảng tổng hợp các công tác theo từng phân đợt, phân đoạn. Ước tính thời gian thực hiện các công tác và nguồn lực tương ứng.

3.2 Lập tiến độ bằng phần mềm MS. Project (in khổ A1, có thể hiện biểu đồ nhân công).

Chương 4. Cung ứng vật tư

4.1 Xác định biểu đồ cung ứng vật liệu chủ yếu cho công trình

4.2 Lập kế hoạch kiểm soát chất lượng đầu vào của vật tư cơ bản như cát, đá, sắt thép, gạch, ...

Chương 5: Thiết kế mặt bằng thi công cho công trình

5. 1 Chọn lựa, bố trí máy móc thi công: cần trục tháp, vận thăng, máy trộn…

5.2 Thiết kế nhà tạm, kho, bãi chứa, và các hạng mục nhà tạm cần thiết khác

5.3 Thiết kế tổ chức cấp điện, nước công trường

5.4 Thiết kế an toàn lao động công trường

5.5 Lập bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng thi công công trình.

III. Yêu cầu về thuyết minh và bản vẽ

1. Thuyết minh

Thuyết minh được đánh máy trên khổ giấy A4, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, dãn dòng multiple 1,2 và không được vượt quá 120 trang. Thuyết minh in 2 mặt, đóng bìa, có thể hiện mục lục, tài liệu tham khảo.

2. Bản vẽ

Tất cả kết quả thiết kế được thể hiện trong bản vẽ kỹ thuật in khổ giấy A1, với khung tên theo qui định của khoa Xây Dựng. Gồm các bản vẽ sau:

•  1 Bản vẽ kiến trúc công trình (mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng, phối cảnh).

•  Các bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng

•  1 Bảng tiến độ (MS. Project)

IV. Yêu cầu tiến độ và tính trung thực

Sinh viên phải trình bày và thảo luận kết quả thực hiện đồ án  với giáo viên hướng dẫn mỗi tuần.

Tất cả thuyết minh và bản vẽ phải được thực hiện bởi chính sinh viên.

V. Đánh giá

Đồ án môn học được đánh giá bởi

-  Giáo viên hướng dẫn

-  Giáo viên phản biện

dựa trên các tiêu chí trong rubrics đánh giá.

Điểm tổng kết là điểm trung bình của giáo viên hướng dẫn, giáo viên phản biện.

Hình thức bảo vệ: vấn đáp

Thời gian biểu dự kiến: sau tuần học kết thúc từ 1 - 2 tuần

Ngày 01 tháng 06 năm 2026

BM THI CÔNG & QUẢN LÝ XÂY DỰNG