	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA XÂY DỰNG
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
-------------------------
	ĐÁP ÁN CUỐI KỲ HỌC KỲ I – ĐỢT 2

NĂM HỌC 25-26
Môn:     TỔ CHỨC THI CÔNG
Mã môn học: ORCO320519
Đề số/Mã đề: TL01  Đề thi có 01 trang.

Thời gian: 60 phút.

Được phép sử dụng tài liệu.


Câu 1: (4,0 điểm) 
a. Vẽ tiến độ ngang để xác định thời gian hoàn thành dự án?
b. Xác định chi phí dự án bắt đầu từ ngày 6 đến hết ngày thứ 12?
[image: image1.png]cv MQH  Thaigian CP(d)

A _ 5 90 —]

B - 6 50

c A 3 120

D B,A 4 54

E B:C 4 75

F D 6 122

G EF 4 56

H F,C 3 87 ———

1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CP tirngdy 6 dén 12 = 298 triéu dong





Câu 2: (2,0 điểm) 
Sinh viên hãy nêu các nguyên tắc bố trí kho xi măng ở công trường?
Xi măng cất chứa trong kho kín chia ngăn theo mác, theo loại. Xếp chồng không nên cao quá 2m. Sàn kho phải có lớp chống thấm từ dưới lên. Ximăng cất chứa lâu ngày sẽ giảm chất lượng cho nên khi cấp phát cần chú ý thứ tự theo thời gian nhập kho. Nếu ximăng không đóng bao thì cất chứa trong thùng hặc xilô.
Ý nghĩa của việc lập tổng mặt bằng thi công công trường?
SV cơ bản nêu được 1 các ý

- Tổ chức công trường: tối ưu chi phí, quãng đường vận chuyển….

- Biết được vị trí nhà cửa, công trình vĩnh cửu, nhà cửa, lán trại tạm thời, các xưởng gia công, trạm máy móc thi công, trạm cơ khí sửa chữa, các kho bãi, trạm điện nước, mạng lưới điện nước, cống rãnh đuờng sá và những công trình tạm thời khác phục vụ thi công và sinh hoạt của công nhân
Câu 3: (4,0 điểm) 
[image: image2.png]BD








Công tác gantt: C, F, G
Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV






Trang: 1/1


